## Hoja1
Proyecto: | SISTEMA DE GESTION PARA FARMACIA | [7 empty] | No. | RESPONSABLE | ROL
| PRIMER SPRINT | [7 empty] | 1 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA
| EPIC 1: | Gestión de Productos
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar un módulo que permita al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar productos farmacéuticos, gestionando atributos esenciales como nombre, descripción, imagen, stock, precio, proveedor, fecha de vencimiento y ubicación en estante. Este módulo será la base del control de inventario de la aplicación. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 1: | Como administrador, quiero registrar un producto farmacéutico con todos sus datos obligatorios (nombre, descripción, precio, stock, proveedor, vencimiento, imagen), para tener un inventario preciso desde el inicio del uso del sistema. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Completado funcionalmente | 100%
| Task U1.1: | Diseñar modelo de datos del producto (nombre, descripción, precio, stock, proveedor, vencimiento, imagen). |  |  |  | #N/A | Implementado (ProductModel) | 100%
| Task U1.2: | Crear formulario en Flutter para ingreso de productos. |  |  |  | #N/A | Implementado (AddProductView) | 100%
| Task U1.3: | Agregar validaciones de campos obligatorios. |  |  |  | #N/A | Implementado (Form + validator) | 100%
| Task U1.4: | Subir imagen desde URL o archivo. |  |  |  | #N/A | Implementado (Dropdown + ImagePicker + Cloudinary) | 100%
| Task U1.5: | Conectar el formulario con Firebase (Firestore). |  |  |  | #N/A | Implementado (FirebaseProductService.addProduct()) | 100%
| Task U1.6: | Mostrar notificación de éxito o error tras el registro. |  |  |  | #N/A | Implementado (ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar) | 100%
| Task U1.7: | Actualizar la vista del inventario tras nuevo registro. |  |  |  | #N/A | Implementado (Navigator.pop(context, true) + Refresh) | 100%
| Task U1.8: | Test unitarios y pruebas funcionales. |  |  |  | #N/A | Implementado | 100%
| USER STORIES 2: | Como administrador, quiero actualizar los datos de un producto ya registrado para reflejar cambios en stock, precios o información de proveedor. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Editar producto funciona con validación, UI moderna y actualización en tiempo real. | 100%
| Task U2.1: | Diseñar interfaz de edición de producto reutilizando o extendiendo la vista de formulario de registro. |  |  |  | #N/A | Implementado (EditProductView) | 100%
| Task U2.2: | Prellenar campos con datos actuales del producto desde Firebase. |  |  |  | #N/A | Implementado (uso de TextEditingController con valores del producto) | 100%
| Task U2.3: | Habilitar edición solo para campos permitidos (nombre, stock, precio, proveedor). |  |  |  | #N/A | Implementado | 100%
| Task U2.4: | Validar campos modificados antes de guardar cambios. |  |  |  | #N/A | Implementado (Form + validator) | 100%
| Task U2.5: | Actualizar el registro del producto en Firebase (update por ID). |  |  |  | #N/A | Implementado (FirebaseProductService.updateProduct()) | 100%
| Task U2.6: | Mostrar mensaje de éxito o error al guardar. |  |  |  | #N/A | Implementado (ScaffoldMessenger) | 100%
| Task U2.7: | Actualizar la lista visual del inventario tras la edición. |  |  |  | #N/A | Implementado (then((_) => _refreshProducts())) | 100%
| Task U2.8: | Probar casos como: stock nulo, proveedor vacío o cambios cancelados. |  |  |  | #N/A | Implementado | 100%
| USER STORIES 3: | Como administrador, quiero eliminar productos obsoletos o duplicados del inventario para evitar errores en ventas y reportes. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se implementa la eliminación con confirmación, actualización dinámica y feedback visual. | 100%
| Task U3.1: | Añadir botón de eliminación en la tarjeta o listado de productos. |  |  |  |  | Implementado (IconButton(Icons.delete) en ProductManageView) | 100%
| Task U3.2: | Solicitar confirmación al usuario antes de eliminar (diálogo modal de "¿Está seguro?"). |  |  |  |  | Implementado (showDialog<bool>) | 100%
| Task U3.3: | Implementar función deleteProductByID() que borre correctamente de Firebase. |  |  |  |  | Implementado (FirebaseProductService.deleteProduct()) | 100%
| Task U3.4: | Eliminar referencias relacionadas al producto (si aplica, por ejemplo, del carrito de venta). |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U3.5: | Actualizar la lista en pantalla después de la eliminación sin recargar toda la vista. |  |  |  |  | Implementado (_refreshProducts() tras Navigator.pop) | 100%
| Task U3.6: | Mostrar mensaje de confirmación o error en caso de fallo (toast/snackbar). |  |  |  |  | Implementado (SnackBar(...)) | 100%
| Task U3.7: | Probar casos límite: producto ya eliminado, conexión fallida, intento duplicado, etc. |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 4: | Como administrador, quiero buscar productos por nombre con filtro dinámico para encontrarlos de forma rápida y eficiente. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado con entrada dinámica, filtrado eficiente y mensajes para casos sin coincidencias. | 100%
| Task U4.1: | Diseñar el campo de búsqueda en la interfaz con estilo responsivo y placeholder indicativo ("Buscar por nombre…"). |  |  |  |  | Implementado (TextField con hintText) | 100%
| Task U4.2: | Implementar el controlador onChanged para capturar la entrada del usuario y aplicar filtrado en tiempo real. |  |  |  |  | Implementado (_searchController.addListener(_applySearch)) | 100%
| Task U4.3: | Aplicar lógica de filtrado en la lista de productos con función .where() sobre el listado obtenido desde Firebase. |  |  |  |  | Implementado (_products.where(...)) | 100%
| Task U4.4: | Evitar errores por mayúsculas/minúsculas usando .toLowerCase() en la comparación. |  |  |  |  | Implementado (.toLowerCase().contains(...)) | 100%
| Task U4.5: | Optimizar rendimiento para búsquedas con más de 50 registros (paginación o debounce si es necesario). |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U4.6: | Validar comportamiento con entradas vacías, sin resultados o caracteres especiales. |  |  |  |  | Implementado (se muestra mensaje si no hay coincidencias) | 100%
| Task U4.7: | Mostrar mensaje o ícono si no se encuentran coincidencias. |  |  |  |  | Implementado ('No se encontraron coincidencias') | 100%
| Task U4.8: | Realizar pruebas funcionales de búsqueda en dispositivos de diferentes tamaños. |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 5: | Como administrador, quiero subir imágenes desde cámara, galería o mediante URL para cada producto, para asegurar una visualización adecuada y confiable del inventario. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado con soporte completo para URL, cámara y galería. Cloudinary permite asegurar accesibilidad externa y escalabilidad. Validaciones robustas. | 100%
| Task U5.1: | Subir imagen desde archivo (galería) |  |  |  |  | Implementado con ImagePicker | 100%
| Task U5.2: | Subir imagen desde cámara |  |  |  |  | Implementado con permisos y cámara trasera | 100%
| Task U5.3: | Ingresar URL manual para imagen |  |  |  |  | Implementado (modo 'URL') | 100%
| Task U5.4: | Mostrar vista previa de imagen seleccionada o por URL |  |  |  |  | Image.file() e Image.network() | 100%
| Task U5.5: | Validar que la imagen seleccionada exista antes de continuar |  |  |  |  | File.exists() | 100%
| Task U5.6: | Usar image_cropper para recorte cuadrado |  |  |  |  | Implementado (aspectRatio 1:1) | 100%
| Task U5.7: | Subir a servidor Cloudinary y almacenar URL pública |  |  |  |  | Implementado (CloudinaryService.uploadImage()) | 100%
| Task U5.8: | Mostrar mensajes de error o éxito en la carga o selección de imagen |  |  |  |  | Con SnackBar informativos | 100%
| USER STORIES 6: | Como administrador, quiero validar y recortar las imágenes antes de subirlas, para garantizar formato y proporción adecuados. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se garantiza un formato cuadrado uniforme con image_cropper, mejora la presentación visual del inventario y evita errores. La validación previa asegura robustez en el proceso. | 100%
| Task U6.1: | Recortar imagen con image_cropper antes de subirla |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U6.2: | Validar existencia del archivo seleccionado antes de procesarlo |  |  |  |  | Implementado con File(path).existsSync() | 100%
| Task U6.3: | Mostrar error si no se elige imagen válida o si ocurre un fallo de recorte |  |  |  |  | Implementado con SnackBar | 100%
| Task U6.4: | Asegurar proporción cuadrada mediante aspectRatio: CropAspectRatio(ratioX: 1, ratioY: 1) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U6.5: | Subir únicamente imágenes recortadas (no originales) |  |  |  |  | Confirmado: se sube la imagen retornada por ImageCropper | 100%
| Task U6.6: | Previsualización del resultado recortado antes del registro |  |  |  |  | Image.file() con imagen final | 100%
| USER STORIES 7: | Como administrador, quiero visualizar indicadores visuales sobre el estado de vencimiento del producto para identificar rápidamente si están por caducar. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementados indicadores visuales con colores dinámicos según vencimiento: Rojo (vencido o 0 días), Naranja (≤ 60 días), Verde (> 90 días). Mejora la eficiencia visual y acción preventiva del administrador. | 100%
| Task U7.1: | Calcular los días restantes entre la fecha actual y vencimiento para cada producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U7.2: | Mostrar colores de alerta según el tiempo restante (rojo, naranja, verde) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U7.3: | Incluir íconos o etiquetas visuales en la tarjeta o lista de productos |  |  |  |  | Icono o texto de “Próximo a vencer” mostrado en UI | 100%
| Task U7.4: | Resaltar productos vencidos en rojo con fecha de vencimiento superada |  |  |  |  | Aplicado | 100%
| Task U7.5: | Mostrar leyenda visual del color en la vista de inventario |  |  |  |  | Tooltips y etiquetas visibles en interfaz | 100%
| Task U7.6: | Refrescar automáticamente los colores en la lista al actualizar productos |  |  |  |  | La vista de inventario se actualiza dinámicamente tras edición o registro | 100%
| USER STORIES 8: | Como administrador, quiero ver productos organizados por estante para facilitar su localización física y digital. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se visualizan productos organizados por estante, tanto desde el módulo de gestión de estantes como en inventario. Mejora la ubicación física de productos y evita confusión logística. | 100%
| Task U8.1: | Modelar la relación entre productos y estantes (asignación uno a muchos) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.2: | Crear interfaz ShelfManageView con acceso a productos asignados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.3: | Mostrar lista de productos asignados al hacer clic en un estante (DetailShelfView) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.4: | Permitir filtro por estante desde la vista de inventario general |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.5: | Mostrar nombre del estante en cada tarjeta de producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.6: | Actualizar asignación de producto a estante desde la vista assign_products_to_shelf_view.dart |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U8.7: | Refrescar listas dinámicamente al cambiar de estante o editar productos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 9: | Como administrador, quiero recibir alertas visuales o mensajes al editar un producto que está vencido o próximo a vencer. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | El sistema alerta visualmente al editar productos vencidos o próximos a vencer, mediante colores y mensajes dinámicos. Mejora la prevención de errores en productos expirados. | 100%
| Task U9.1: | Evaluar la fecha de vencimiento al abrir el formulario de edición de producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U9.2: | Mostrar alerta tipo SnackBar o Banner si el producto está vencido |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U9.3: | Mostrar advertencia en color (rojo para vencido, naranja para próximo a vencer) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U9.4: | Validar si faltan 0, 30, 60 o 90 días y mostrar mensajes personalizados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U9.5: | Deshabilitar edición de fecha de vencimiento si ya venció (opcional según política de farmacia) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 10: | Como administrador, quiero poder actualizar la imagen de un producto ya registrado desde archivo o URL. | Media | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | El sistema permite reemplazo de imagen mediante selector de archivo, cámara o URL. Se conserva la imagen anterior si no se cambia. | 100%
| Task U10.1: | Reutilizar la vista de registro de producto para la edición, incluyendo el campo de imagen |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U10.2: | Prellenar el campo de imagen con la URL actual almacenada |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U10.3: | Permitir reemplazar imagen desde galería, cámara o insertar URL |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U10.4: | Validar nueva imagen antes de guardar (formato, resolución mínima) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U10.5: | Subir nueva imagen a Cloudinary o mantener URL existente si no se actualiza |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U10.6: | Mostrar notificación de éxito/error tras actualizar imagen |  |  |  |  | Implementado | 100%
| EPIC 2: | Visualización y Consulta del Inventario
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar funcionalidades que permitan al administrador visualizar eficientemente los productos registrados, con sus atributos clave, filtrar dinámicamente, consultar en detalle, identificar productos vencidos o próximos a vencer y almacenarlos en Firebase para garantizar persistencia, trazabilidad y acceso multi-dispositivo. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 11: | Como administrador, quiero visualizar una lista de productos con su imagen, precio y stock para tener una vista rápida del inventario. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La vista de inventario permite consultar rápidamente los productos disponibles, vencidos, sus imágenes, precios y stock. Está optimizada para usabilidad y claridad visual. | 100%
| Task U11.1: | Crear vista InventoryView con listado de productos y scroll dinámico |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.2: | Mostrar imagen, nombre, descripción, precio y stock en cada tarjeta (ProductCard) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.3: | Estilizar tarjetas con íconos, sombreado, formato responsivo y legibilidad |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.4: | Incluir botón para ver detalles del producto (DetailProductView) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.5: | Indicar visualmente si un producto está vencido o activo (color, texto, íconos) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.6: | Actualizar visualización tras venta o edición (integrado con Firebase) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.7: | Incluir búsqueda y filtro dinámico en la parte superior |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U11.8: | Activar RefreshIndicator para recargar la lista manualmente |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 12: | Como administrador, quiero buscar productos por nombre con entrada dinámica para encontrarlos sin necesidad de desplazamiento manual. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La búsqueda dinámica es fluida, responsiva y eficiente. Permite encontrar productos sin necesidad de navegar manualmente por la lista. | 100%
| Task U12.1: | Diseñar campo de búsqueda con placeholder e ícono (TextField en la parte superior) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U12.2: | Implementar onChanged usando TextEditingController para búsqueda en tiempo real |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U12.3: | Filtrar la lista con función .where() aplicando toLowerCase() para evitar errores de mayúscula |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U12.4: | Permitir búsqueda no solo por nombre, sino también descripción y proveedor |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U12.5: | Mostrar mensaje si no hay coincidencias ("No se encontraron coincidencias") |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U12.6: | Verificar que búsqueda no afecte las demás funcionalidades (agregado al carrito, stock, etc.) |  |  |  |  | Validado | 100%
| Task U12.7: | Probar comportamiento con cadenas vacías y entradas con caracteres especiales |  |  |  |  | Validado | 100%
| USER STORIES 13: | Como administrador, quiero que los datos del inventario se almacenen en Firebase para asegurar persistencia y acceso desde múltiples dispositivos. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Los datos del inventario se almacenan y recuperan correctamente desde Firestore. La estructura es robusta y funcional tanto para lectura como escritura, con operaciones asincrónicas implementadas. | 100%
| Task U13.1: | Configurar firebase_core y cloud_firestore en el proyecto Flutter |  |  |  |  | Implementado | 100%
| 3 | Diseñar y conectar ProductModel a Firestore (con toMap() y fromMap()) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U13.3: | Implementar servicio FirebaseProductService con métodos getAllProducts(), addProduct(), updateProduct() y deleteProduct() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U13.4: | Garantizar lectura y escritura correcta de datos en inventory_view.dart |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U13.5: | Actualizar en tiempo real el stock de productos luego de registrar una venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U13.6: | Validar persistencia consultando desde distintos dispositivos/emuladores |  |  |  |  | Validado | 100%
| USER STORIES 14: | Como administrador, quiero filtrar los productos por descripción o laboratorio para mejorar la búsqueda rápida de medicamentos. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La búsqueda se realiza de forma eficiente en tiempo real sobre los campos nombre, descripción y proveedor (laboratorio), mejorando la localización rápida de medicamentos. | 100%
| Task U14.1: | Añadir TextEditingController para capturar entrada dinámica del usuario (_searchController) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U14.2: | Implementar _applySearch() con .where() aplicando filtro sobre name, description, supplier |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U14.3: | Usar .toLowerCase() para hacer búsqueda insensible a mayúsculas/minúsculas |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U14.4: | Habilitar búsqueda en InventoryView en tiempo real mientras el usuario escribe |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U14.5: | Mostrar mensaje "No se encontraron coincidencias" si la búsqueda retorna 0 resultados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U14.6: | Pruebas funcionales con diferentes campos (Paracetamol, Gripe, LAB XYZ) |  |  |  |  | Validado | 100%
| USER STORIES 15: | Como administrador, quiero identificar visualmente productos vencidos o próximos a vencer en el inventario para evitar su venta. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se logró una identificación clara mediante colores, íconos, texto contextual y restricción de interacción. Mejora la seguridad en la venta de productos. | 100%
| Task U15.1: | Implementar lógica de detección por diferencia de fechas (.difference().inDays) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.2: | Mostrar SnackBar con mensajes visuales diferenciados según vencimiento (hoy, <30, <60, <90 días) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.3: | Cambiar color de tarjeta del producto si está vencido (red.shade50) en ProductCard |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.4: | Mostrar texto "Producto vencido" en rojo en cada tarjeta cuando aplica |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.5: | Deshabilitar botones "+" y "–" si el producto está vencido para evitar agregarlo a la orden |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.6: | Mostrar íconos contextuales (warning, calendar_today, event_note) y colores distintos en el detalle |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U15.7: | Validación visual también en DetailProductView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 16: | Como administrador, quiero acceder a una vista detallada de cada producto para verificar su información completa. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La vista detallada cumple con lo esperado: información completa y clara, validación por vencimiento y relación con el estante físico. | 100%
| Task U16.1: | Crear pantalla DetailProductView que muestra datos completos del producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.2: | Incluir nombre, descripción, precio, stock, proveedor, vencimiento, estante y foto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.3: | Mostrar imagen central circular (CircleAvatar) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.4: | Integrar alerta visual por vencimiento (ya vencido, vence hoy, en 30/60/90 días) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.5: | Obtener nombre del estante desde Firestore usando shelfId |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.6: | Incluir botón de retorno con diseño amigable |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U16.7: | Estilo visual institucional y responsivo (íconos, tipografía, espaciado) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 17: | Como administrador, quiero que al visualizar el detalle de un producto, se muestre un mensaje contextual si está vencido o cerca de caducar. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se ha implementado una lógica muy intuitiva y profesional para alertar sobre vencimientos. Mejora significativamente la experiencia del administrador y previene errores de venta. | 100%
| Task U17.1: | Calcular días hasta vencimiento desde DateTime.now() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.2: | Identificar si el producto está vencido, vence hoy, en ≤30, ≤60 o ≤90 días |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.3: | Mostrar mensaje contextual con SnackBar al ingresar al detalle del producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.4: | Mostrar también una tarjeta de alerta en la parte superior del detalle con color e ícono |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.5: | Usar colores visuales de advertencia (red, orange, yellow, green) según el rango |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.6: | Mostrar íconos relacionados como Icons.warning, Icons.calendar_today, Icons.check_circle |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U17.7: | Ajustar duración del mensaje (SnackBar) a 4 segundos y que no bloquee el flujo |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 18: | Como administrador, quiero visualizar el nombre del estante al que pertenece cada producto en su detalle para localizarlo fácilmente. | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La vista de detalle DetailProductView carga correctamente el estante y lo presenta al usuario, permitiendo localizar el producto física y digitalmente. Ideal para organización y eficiencia en farmacias físicas. | 100%
| Task U18.1: | Recuperar el shelfId almacenado dentro del modelo ProductModel |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U18.2: | Obtener el estante por ID desde Firestore mediante FirebaseShelfService.getShelfById |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U18.3: | Mostrar el nombre del estante debajo del proveedor, usando ícono Icons.store |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U18.4: | Mostrar texto alternativo como Estante eliminado si el estante ya no existe |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U18.5: | Usar setState() para mostrar el nombre del estante de forma reactiva en la vista detalle |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 19: | Como administrador, quiero que el inventario se actualice automáticamente luego de registrar una venta, para mantener los datos sincronizados. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se garantizó que el inventario refleje el nuevo stock tras una venta sin necesidad de recargar manualmente. Mejora la consistencia y evita errores operativos. | 100%
| Task U19.1: | Registrar una venta con lista de productos seleccionados y sus cantidades (OrderModel, OrderItem) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.2: | Calcular el nuevo stock por producto luego de confirmar la venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.3: | Actualizar el producto en Firebase con el nuevo stock (productService.updateProduct(...)) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.4: | Llamar a setState para actualizar el estado interno de la lista después de la venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.5: | Mostrar SnackBar de éxito o error según resultado de la operación (Orden registrada con éxito) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.6: | Resetear cantidades (productQuantities) a cero después de una venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U19.7: | Forzar recarga de datos (_productsFuture = _loadProducts()) tras la venta para sincronización inmediata |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 20: | Como administrador, quiero que los productos se puedan agregar a una venta directamente desde el inventario para facilitar el flujo de ventas. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | El sistema permite agregar productos a una venta directamente desde la pantalla de inventario, mejorando significativamente la eficiencia operativa y la experiencia del usuario. | 100%
| Task U20.1: | Mostrar inventario de productos con botones de + y − directamente en la lista (ProductCard) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U20.2: | Controlar cantidades por producto desde la vista InventoryView usando productQuantities |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U20.3: | Calcular el total en tiempo real (totalPrice) a medida que se agregan productos a la orden |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U20.4: | Mostrar botón COMPRAR (ordenar) fijo en la parte inferior de la vista de inventario |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U20.5: | Al presionar COMPRAR, confirmar mediante AlertDialog y procesar directamente la venta desde inventario |  |  |  |  | Implementado | 100%
| EPIC 3: | Gestión de Ventas
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar funcionalidades que permitan registrar ventas de productos farmacéuticos con subtotal y total automático, almacenar la fecha y hora de cada venta consultar el historial de ventas con filtros por fecha, y visualizar estadísticas por día y mes en un dashboard visual. Esto permite control comercial, trazabilidad y análisis de desempeño. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 21: | Como administrador, quiero registrar ventas con subtotales y totales automáticos para agilizar el proceso de venta. | Alta | 8 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado completamente con cálculo automático, confirmación visual, y actualización del stock tras registrar la orden. | 100%
| Task U21.1: | Crear modelo OrderModel y OrderItem con estructura para ID, fecha, ítems y total |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.2: | Calcular subtotal (price * quantity) y total automático por venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.3: | Implementar función addOrder() con generación de ID personalizado y guardado en Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.4: | Construir formulario visual de compra desde InventoryView, mostrando total en tiempo real |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.5: | Crear AlertDialog de confirmación y SnackBar de éxito/error tras registrar venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.6: | Reducir stock del producto automáticamente al registrar venta (actualización desde servicio Firebase) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U21.7: | Permitir que productos seleccionados desde inventario se agreguen dinámicamente con botones + y – |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 22: | Como administrador, quiero visualizar un historial de ventas filtrado por fecha para hacer seguimiento de la actividad comercial. | Alta | 8 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se implementó un historial en OrderView con uso de TableCalendar, filtrado dinámico por día, y agrupación visual por fecha. Incluye navegación al detalle de cada venta. | 100%
| Task U22.1: | Crear vista OrderView que obtenga ventas desde Firebase ordenadas por fecha |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.2: | Implementar componente TableCalendar para selección visual de fecha |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.3: | Filtrar dinámicamente las ventas por fecha seleccionada (selectedDay) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.4: | Mostrar conteo de ventas por día con badges visuales (_salesByDay) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.5: | Listar resultados con fecha formateada, monto total y cantidad de productos por orden |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.6: | Agregar navegación hacia OrderDetailView desde cada tarjeta de orden en el historial |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U22.7: | Implementar RefreshIndicator para actualizar datos sin recargar la vista completa |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 23: | Como administrador, quiero tener un dashboard con resumen de ventas por día y mes para analizar el rendimiento de la farmacia. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se implementó un calendario visual con conteo de ventas por día (TableCalendar) | 100%
| Task U23.1: | Crear mapa de ventas por día (_salesByDay) para visualización en TableCalendar |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U23.2: | Mostrar cantidad de ventas por día con marcador visual (markerBuilder) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U23.3: | Implementar onDaySelected para filtrar ventas por día |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U23.4: | Agregar RefreshIndicator para recargar dinámicamente el dashboard |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U23.5: | Agregar lógica en _processSales() para sumar cantidad por día |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 24: | Como administrador, quiero asignar un código único y personalizado a cada orden para facilitar su identificación y trazabilidad. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Ya se encuentra completamente implementado mediante un formato YY-XXXXXX generado automáticamente en Firestore antes de guardar la orden ("YY" = Últimos dos dígitos de cada año y "XXXXXX" es un número autoincremental por cada orden). | 100%
| Task U24.1: | Obtener el número total de órdenes (snapshot.size + 1) desde Firebase para generar el consecutivo |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U24.2: | Extraer el año actual en formato corto (DateTime.now().year % 100) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U24.3: | Construir el código personalizado con formato 'YY-XXXXXX' |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U24.4: | Usar ordersCollection.doc(customId) para almacenar la orden con ese ID como clave en Firestore |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U24.5: | Mostrar el código en la vista de orden (OrderView) y en OrderDetailView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 25: | Como administrador, quiero consultar el detalle de cada orden con desglose de productos, cantidad, precio unitario y subtotales. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Esta funcionalidad ya está implementada en la vista OrderDetailView, mostrando todos los datos relevantes del pedido. | 100%
| Task U25.1: | Recuperar los productos asociados a una orden (productId, productName, price, quantity) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U25.2: | Calcular subtotal por producto (price * quantity) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U25.3: | Mostrar imagen, nombre, cantidad, precio unitario y subtotal en una ListTile |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U25.4: | Mostrar información general de la orden: código, fecha, total de venta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U25.5: | Agregar navegación al detalle del producto desde la orden (DetailProductView) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 26: | Como administrador, quiero visualizar imágenes de los productos vendidos dentro de cada orden para facilitar su identificación. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Esta funcionalidad se encuentra implementada en OrderDetailView con carga dinámica desde Firebase. | 100%
| Task U26.1: | Obtener la lista de productId desde OrderModel.items |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U26.2: | Cargar datos completos de los productos con FirebaseProductService.getProductsByIds() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U26.3: | Mostrar imagen del producto en un CircleAvatar dentro del ListTile |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U26.4: | Mostrar ícono alternativo si no hay imagen disponible (Icons.image_not_supported) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U26.5: | Permitir navegación al detalle del producto (DetailProductView) desde el item |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 27: | Como administrador, quiero poder tocar un producto dentro del detalle de la venta y ver su información completa en la vista de producto. | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Funcionalidad implementada con navegación directa desde el ListTile hacia DetailProductView. | 100%
| Task U27.1: | Mostrar lista de productos vendidos en OrderDetailView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U27.2: | Detectar tap en un ListTile de producto en la orden |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U27.3: | Obtener ProductModel por ID y cargar datos completos con FirebaseProductService.getById() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U27.4: | Navegar a DetailProductView(product: producto) con el modelo recuperado |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 28: | Como administrador, quiero que el sistema muestre el número de productos vendidos por día directamente en el calendario. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado con TableCalendar y el mapa _salesByDay, usando marcadores visuales por fecha. | 100%
| Task U28.1: | Recorrer todas las órdenes desde Firebase y agrupar ventas por día (_processSales) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U28.2: | Crear un mapa Map<DateTime, int> _salesByDay con la cantidad de órdenes por fecha |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U28.3: | Integrar CalendarBuilders.markerBuilder en TableCalendar para mostrar un badge con cantidad |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U28.4: | Aplicar estilo visual atractivo al marcador (color, padding, número en contenedor) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 29: | Como administrador, quiero refrescar el historial de ventas manualmente para verificar si hubo nuevas ventas desde otro dispositivo. | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se implementó con RefreshIndicator y una función _refreshOrders() que recarga desde Firebase. | 100%
| Task U29.1: | Implementar función _refreshOrders() que vuelva a obtener todas las órdenes desde Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U29.2: | Asociar esta función a un RefreshIndicator envolviendo la lista de órdenes |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U29.3: | Aplicar animación de recarga visual y lógica para re-renderizar lista en pantalla |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U29.4: | Validar recarga efectiva desde múltiples dispositivos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| EPIC 4: | Notificaciones y Vencimientos
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar un módulo que permita al sistema generar alertas automáticas sobre productos próximos a vencer (a 0, 30, 60 y 90 días) visualizar un resumen por estantes, acceder a vistas detalladas con filtros y buscador, y resaltar visualmente los productos mediante un sistema de colores según urgencia. Esta funcionalidad permitirá a la farmacia anticiparse a pérdidas económicas por caducidad y optimizar la rotación del stock. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 30: | Como administrador, quiero recibir notificaciones automáticas sobre productos que vencen en 0, 30, 60 o 90 días, para decidir acciones oportunas. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Ya cubierta por completo con lógica de categorización + notificaciones visuales agrupadas por estante y vencimiento. | 100%
| Task U30.1: | Implementar categorización por vencimiento (0, 30, 60, 90 días) en FirebaseProductService.getExpirationsByShelf() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U30.2: | Crear agrupamiento de productos por categoría en NotificationView y HomeView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U30.3: | Resaltar categorías con colores e íconos distintivos (_getCardStyle) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U30.4: | Permitir navegación a detalle por estante y categoría (ExpiringProductByShelfView) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U30.5: | Refrescar notificaciones manualmente desde HomeView (_refreshData) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U30.6: | Mostrar resumen por estante en shelf_notification_card.dart |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 31: | Como administrador, quiero que los productos próximos a vencer se resalten por color (rojo, naranja, verde), para identificarlos rápidamente en la lista. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Completamente implementada en todas las vistas de notificaciones y detalles, usando códigos de color por vencimiento. | 100%
| Task U31.1: | Implementar función _getCardStyle para asignar colores por categoría de vencimiento |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U31.2: | Aplicar estilos de fondo y color de encabezado en NotificationView, HomeView, ShelfNotificationCard |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U31.3: | Asignar colores visuales coherentes: - Rojo (vencidos / 0 días) - Amarillo/Naranja (30 / 60 días) - Verde (90 días) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U31.4: | Mostrar tarjetas visuales con encabezado coloreado + badge con íconos de advertencia |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U31.5: | Aplicar los mismos colores en vista detallada ExpiringProductByShelfView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 32: | Como administrador, quiero visualizar cuántos productos por estante están vencidos o próximos a vencer para tomar decisiones localizadas. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Completamente implementada mediante tarjetas resumen por estante y categoría de vencimiento. | 100%
| Task U32.1: | Crear función getExpirationsByShelf(String shelfId) en FirebaseProductService |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U32.2: | Implementar componente ShelfNotificationCard para mostrar tarjetas por estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U32.3: | Mostrar para cada estante un resumen con: categoría (vencido, 30, 60, 90 días) y cantidad |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U32.4: | Aplicar colores distintivos por categoría en cada tarjeta del estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U32.5: | Agrupar visualmente productos por shelfId en HomeView y NotificationView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U32.6: | Al hacer tap en una tarjeta de estante, navegar a ExpiringProductByShelfView con detalles filtrados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 33: | Como administrador, quiero tocar una notificación y ver los productos afectados agrupados por estante para analizar el impacto. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La navegación entre notificación → estante → productos está completamente habilitada e intuitiva. | 100%
| Task U33.1: | Detectar onTap sobre tarjeta de notificación de vencimiento |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U33.2: | Navegar desde NotificationView hacia ExpiringProductByShelfView con datos filtrados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U33.3: | Implementar agrupación por shelfId para productos dentro de cada categoría (vencidos, 30, 60, 90 días) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U33.4: | Mostrar los productos afectados con nombre, stock, proveedor y fecha de vencimiento |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U33.5: | Permitir búsqueda dentro de la vista por nombre, descripción o proveedor |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 34: | Como administrador, quiero contar con una vista detallada por estante con nombre, proveedor, cantidad y fecha de vencimiento de cada producto. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Vista totalmente implementada mediante la pantalla ExpiringProductByShelfView. Presenta los productos por estante de forma detallada, filtrable y navegable. | 100%
| Task U34.1: | Implementar pantalla ExpiringProductByShelfView con título del estante y categoría de vencimiento |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U34.2: | Mostrar nombre, proveedor, cantidad (stock) y fecha de vencimiento de cada producto |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U34.3: | Incluir miniatura del producto (imagen) en la lista para facilitar identificación |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U34.4: | Agregar buscador por nombre, proveedor o descripción dentro del estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U34.5: | Permitir tap en el producto para ver información completa (navegación a DetailProductView) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 35: | Como administrador, quiero buscar productos próximos a vencer por nombre, descripción o proveedor para filtrar fácilmente. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Funcionalidad implementada en la vista ExpiringProductByShelfView mediante campo de búsqueda. | 100%
| Task U35.1: | Añadir campo de búsqueda con TextEditingController |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U35.2: | Escuchar cambios (addListener) para aplicar búsqueda en tiempo real |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U35.3: | Filtrar lista local de productos por name, description y supplier usando .toLowerCase().contains(...) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U35.4: | Actualizar vista al modificar el texto de búsqueda y mostrar resultados dinámicos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U35.5: | Mostrar mensaje "No se encontraron coincidencias" si la lista está vacía |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 36: | Como administrador, quiero ver un resumen gráfico o visual de categorías de vencimiento desde la pantalla de inicio. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | En la pantalla HomeView, se visualizan tarjetas coloridas agrupadas por categorías de vencimiento. | 100%
| Task U36.1: | Clasificar productos según días restantes (vencidos, 0, 30, 60, 90 días) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U36.2: | Mostrar tarjetas visuales por categoría en HomeView, con íconos, colores e información resumida |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U36.3: | Asignar colores distintivos por categoría (rojo, amarillo, verde, etc.) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U36.4: | Mostrar cantidad de estantes y productos por tarjeta |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U36.5: | Integrar navegación desde la tarjeta a vista detallada de productos por estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 37: | Como administrador, quiero actualizar manualmente la información de vencimientos para asegurar que los datos estén sincronizados. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado mediante RefreshIndicator en HomeView para recargar productos y estantes. | 100%
| Task U37.1: | Añadir componente RefreshIndicator en HomeView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U37.2: | Crear método _refreshData() que recargue productos y estantes desde Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U37.3: | Refrescar estado de la UI con nuevos datos tras recarga |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U37.4: | Mostrar SnackBar indicando éxito tras sincronización manual |  |  |  |  | Implementado | 100%
Proyecto: | SISTEMA DE GESTION PARA FARMACIA
SPRINT 2
| EPIC 5: | Gestión de Estantes
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar un módulo que permita al administrador crear, editar, eliminar y visualizar estantes, asignar productos farmacéuticos a estantes específicos y consultar los productos que contiene cada estante. Esto facilita la organización del inventario tanto física como digitalmente, mejorando su localización, seguimiento y control. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 38: | Como administrador, quiero registrar estantes con nombre y descripción para organizar el inventario. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | El diseño es limpio, validado, y modular. productsCount y assignedProducts se inicializan correctamente. | 100%
| Task U38.1: | Diseñar el modelo de datos ShelfModel con id, name, description |  |  |  |  | Implementado en shelf_model.dart | 100%
| Task U38.2: | Crear formulario en Flutter para registrar estantes |  |  |  |  | Implementado en add_shelf_view.dart | 100%
| Task U38.3: | Validar campos obligatorios (nombre) |  |  |  |  | Implementado con Form y TextFormField | 100%
| Task U38.4: | Conectar el formulario con Firebase (Firestore) |  |  |  |  | Uso de FirebaseShelfService.addShelf() | 100%
| Task U38.5: | Mostrar notificación de éxito o error al guardar |  |  |  |  | Implementado con SnackBar y manejo de errores | 100%
| Task U38.6: | Redireccionar a la lista de estantes y refrescar vista |  |  |  |  | Implementado con Navigator.pop(context, true) | 100%
| USER STORIES 39: | Como administrador, quiero asignar productos a estantes específicos para facilitar su localización. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | El sistema evita asignaciones cruzadas a múltiples estantes mostrando advertencias visuales. Se usa Set<String> para evitar duplicados y simplificar validaciones. Se actualiza en Firestore tanto el estante como los productos afectados. | 100%
| Task U39.1: | Crear pantalla AssignProductsToShelfPage para seleccionar múltiples productos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U39.2: | Filtrar productos por nombre, descripción o proveedor |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U39.3: | Mostrar si un producto ya está asignado a otro estante (resaltado en rojo con nombre del estante) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U39.4: | Guardar asignación de productos en la colección shelves con campo assignedProducts y productsCount |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U39.5: | Actualizar el campo shelfId en los productos seleccionados (relación inversa) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U39.6: | Confirmar éxito de asignación con SnackBar y volver a detalle |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 40: | Como administrador, quiero editar la información de un estante para mantener los datos actualizados. | Media | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Vista de edición reutiliza datos existentes del estante. Incluye validación. | 100%
| Task U40.1: | Diseñar vista de edición para estantes reutilizando campos existentes |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.2: | Prellenar campos con datos actuales del estante desde Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.3: | Validar nombre obligatorio antes de actualizar |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.4: | Llamar al servicio updateShelf() para guardar cambios en Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.5: | Mostrar mensaje de éxito o error tras la edición |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.6: | Volver a vista anterior con indicador wasUpdated = true si fue exitoso |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U40.7: | Actualizar lista de estantes tras regresar |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 41: | Como administrador, quiero eliminar estantes obsoletos para mantener limpio el sistema de inventario. | Media | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se incluye confirmación previa y feedback visual. | 100%
| Task U41.1: | Añadir ícono de eliminación en listado de estantes |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.2: | Mostrar diálogo de confirmación (AlertDialog) antes de eliminar |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.3: | Implementar función deleteShelf(String id) en el servicio Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.4: | Llamar a deleteShelf desde vista principal tras confirmación |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.5: | Actualizar automáticamente la lista de estantes tras eliminación |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.6: | Mostrar notificación de éxito o error con ScaffoldMessenger |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U41.7: | Validar eliminación de estante ya eliminado o error de red |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 42: | Como administrador, quiero ver una lista completa de todos los estantes registrados con cantidad de productos. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se muestran todos los estantes con contador visual en su ListTile. | 100%
| Task U42.1: | Obtener todos los estantes desde Firebase |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U42.2: | Mostrar lista de estantes con ListView.builder() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U42.3: | Mostrar el nombre, descripción y cantidad de productos asignados |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U42.4: | Agregar ícono de inventario y avatar visual para cada estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U42.5: | Refrescar lista manualmente (pull to refresh) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U42.6: | Notificación visual al actualizar |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 43: | Como administrador, quiero buscar estantes por nombre para encontrarlos fácilmente sin desplazarme. | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | La búsqueda se realiza en tiempo real con filtrado dinámico al escribir. | 100%
| Task U43.1: | Crear TextEditingController para capturar entrada del usuario |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U43.2: | Implementar listener para búsqueda dinámica (_searchController.addListener(...)) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U43.3: | Aplicar filtrado con toLowerCase().contains(...) sobre el listado de estantes |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U43.4: | Mostrar solo estantes que coincidan con el término ingresado |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U43.5: | Validar comportamiento ante búsqueda vacía o sin coincidencias |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 44: | Como administrador, quiero ver en detalle qué productos contiene cada estante para revisar su contenido. | Alta | 5 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se accede desde la vista de detalle del estante (ShelfDetailView). | 100%
| Task U44.1: | Crear vista ShelfDetailView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U44.2: | Obtener los productos asignados al estante mediante assignedProducts |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U44.3: | Mostrar lista de productos con nombre, stock, precio e imagen |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U44.4: | Mostrar mensaje si el estante no contiene productos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U44.5: | Usar íconos e imagen de producto para visualización clara |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U44.6: | Recargar productos si se actualiza la asignación desde pantalla secundaria |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 45: | Como administrador, quiero ver un resumen visual de cuántos productos tiene cada estante en la lista principal. | Media | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Visualizado en cada ítem de la lista principal ShelfManagementPage. | 100%
| Task U45.1: | Mostrar número de productos (productsCount) junto al nombre del estante |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U45.2: | Estilizar el número de productos en un CircleAvatar o chip visual |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U45.3: | Colocar el contador a la derecha como parte del trailing de cada ListTile |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U45.4: | Refrescar el valor actualizado tras cambios en la asignación de productos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 46: | Como administrador, quiero actualizar manualmente la lista de estantes en pantalla para asegurar datos sincronizados. | Media | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se implementa mediante RefreshIndicator con onRefresh() manual. | 100%
| Task U46.1: | Integrar RefreshIndicator envolviendo el ListView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U46.2: | Implementar función onRefresh() que llame a _loadShelves() |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U46.3: | Mostrar SnackBar visual confirmando actualización |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U46.4: | Sincronizar con Firebase para obtener la última data del backend |  |  |  |  | Implementado | 100%
| EPIC 6: | Experiencia de Usuario (UI/UX)
| DESCRIPCIÓN: | Diseñar e implementar elementos visuales, de navegación y permisos que contribuyan a una experiencia intuitiva, profesional y alineada a la identidad institucional, garantizando fluidez, estética y accesibilidad desde el inicio del uso de la aplicación. | PRIORIDAD | HISTORY POINTS | RESPONSIBLE | CARGO/ROL | OBSERVACIONES | % AVANCE
| USER STORIES 47: | Como administrador, quiero visualizar un splash screen de bienvenida con logotipo institucional para introducir al sistema. | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado como primera vista al abrir la app, mostrando logo, mensaje y cargador. | 100%
| Task U47.1: | Crear vista SplashScreenView con diseño centrado |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.2: | Incluir logotipo desde assets/images/logo/logo_splash.png |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.3: | Mostrar texto de bienvenida y eslogan institucional |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.4: | Añadir CircularProgressIndicator como indicador de carga visual |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.5: | Implementar navegación automática a /home tras 3 segundos |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.6: | Configurar splash nativo en Android con XML e imagen central |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.7: | Establecer ruta inicial / en main.dart |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U47.8: | Registrar la ruta / en appRoutes como SplashScreenView |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 48: | Como usuario, quiero que el splash screen tenga un fondo blanco y elementos animados para dar una bienvenida profesional. | Media | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se ha implementado fondo blanco, animación básica con CircularProgressIndicator, e imagen centrada. | 100%
| Task U48.1: | Establecer fondo blanco uniforme en splash screen |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U48.2: | Incluir CircularProgressIndicator para simular animación |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U48.3: | Implementar retraso de 3 segundos para transicionar suavemente |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U48.4: | Mostrar logotipo institucional centrado |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U48.5: | Añadir mensajes institucionales con Text animado visualmente por aparición y transición natural |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U48.6: | Configurar animación nativa de carga en Android con launch_background.xml |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 49: | Como usuario, quiero que la app cargue automáticamente la vista de inicio tras unos segundos sin interacción | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado mediante Future.delayed y Navigator.pushReplacementNamed tras 3 segundos. | 100%
| Task U49.1: | Implementar retardo automático con Future.delayed(Duration(seconds: 3)) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U49.2: | Verificar que el widget esté mounted antes de la navegación |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U49.3: | Redireccionar con Navigator.pushReplacementNamed(context, '/home') |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U49.4: | Establecer ruta inicial / en MaterialApp |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U49.5: | Registrar correctamente las rutas en appRoutes |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 50: | Como administrador, quiero que la imagen del splash se configure de forma nativa en Android para mayor rendimiento visual | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado directamente en los archivos XML de Android en /res/drawable/ y /drawable-v21/. | 100%
| Task U50.1: | Crear archivo launch_background.xml con layer-list y fondo blanco |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U50.2: | Repetir configuración para compatibilidad con Android 5+ (API 21+) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U50.3: | Insertar bitmap centrado con @mipmap/logo_splash |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U50.4: | Incluir imagen logo_splash.png en android/app/src/main/res/mipmap-* como recurso nativo |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U50.5: | Verificar que AndroidManifest.xml apunte a LaunchTheme con este fondo |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 51: | Como administrador, quiero definir permisos de cámara y galería para capturar imágenes desde el sistema | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Implementado en el AndroidManifest.xml y gestionado en tiempo de ejecución con permission_handler. | 100%
| Task U51.1: | Declarar permisos en AndroidManifest.xml: CAMERA, READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U51.2: | Añadir compatibilidad android:maxSdkVersion="28" para WRITE_EXTERNAL_STORAGE |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U51.3: | Agregar dependencia permission_handler en pubspec.yaml |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U51.4: | Implementar solicitud de permisos dinámicos en el flujo de captura de imagen |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U51.5: | Verificar y manejar estado de denegación de permisos (mostrar alerta o snack) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 52: | Como administrador, quiero configurar los metadatos e íconos institucionales para que la app represente la identidad visual | Alta | 2 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se establecieron íconos en @mipmap, metadatos de nombre, splash institucional y ajustes nativos. | 100%
| Task U52.1: | Definir ícono institucional en carpeta res/mipmap para diferentes densidades |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U52.2: | Configurar nombre institucional de la app |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U52.3: | Personalizar el splash screen con logo de la institución |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U52.4: | Validar metadatos en AndroidManifest.xml y etiquetas de intención para identificación de launcher |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U52.5: | Confirmar correcta visibilidad del ícono y nombre en el menú de apps y en multitarea de Android |  |  |  |  | Implementado | 100%
| USER STORIES 53: | Como usuario, quiero que al tomar fotos desde la app, se manejen adecuadamente los permisos y rutas temporales | Alta | 3 | Heredia Saravia Edwin | Coordinador, Desarrollador FullStack, Git Master, DB Master, QA | Se configura correctamente el acceso a la cámara, almacenamiento temporal y FileProvider para imágenes. | 100%
| Task U53.1: | Declarar permiso de CÁMARA en AndroidManifest.xml |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U53.2: | Configurar FileProvider para uso seguro de rutas temporales |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U53.3: | Añadir compatibilidad de almacenamiento para Android 10 y anteriores (WRITE_EXTERNAL_STORAGE) |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U53.4: | Usar paquete image_picker con source: ImageSource.camera y manejo de ruta temporal con Xfile |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U53.5: | Asegurar verificación de permisos en tiempo de ejecución con permission_handler |  |  |  |  | Implementado | 100%
| Task U53.6: | Validar acceso a la imagen temporal y almacenar correctamente en Firebase Storage si aplica |  |  |  |  | Implementado | 100%